## Slide 1: Документационное обеспечение проекта
Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный колледж
г. Новокузнецка»

## Slide 2: Что такое проект?
Достижение поставленных задач с четко определенными целями
Потребность.
Объективная необходимость.
Желание.
Идея.
Комплекс взаимосвязанных мероприятий
Заданный период времени
Установленный бюджет
Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных задач с четко определенными целями в течение заданного периода времени и при установленном бюджете.

## Slide 3: Основные этапы жизненного цикла проекта

## Slide 4: Представление процессов проекта
Методы и средства
Выход
Вход

## Slide 5: Основные этапы жизненного цикла проекта (взаимосвязи групп процессов управления)
поток документов или документированных показателей
Процессы инициации
Процессы планирования
Процессы исполнения
Процессы анализа (мониторинг и контроль)
Процессы завершения

## Slide 6: Целеполагание проекта
Формальные основания для инициирования проекта | Приказ ДОиН КО № 1140 от 25.06.2014г. «О статусе ресурсного центра на базе профессиональных образовательных организаций КО».; Приказ ДоиН КО №609 от 23.03.2016г. «Об утверждении БПОО, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования».; Приказ ДоиН КО №2100 от01.12.2016г. «О присвоении статуса региональной ПОО в области «Информационные и коммуникационные технологии»».; Приказ ДОиН КО №698 от 07.04.2017г. «Об утверждении Регионального центра развития движения «Абилимпикс»».; Протокол заседания комиссии по сертификации при национальном центре «Абилимпикс»» от 21.04.2017г., г. Москва РГСУ.; Приказ ДоиН КО №190 от 30.01.2018г. «О создании ресурсного учебно-методического центра»
ПРИМЕР
Notes: "Формальные основания для инициации"
Указывается связь проекта с поручениями и указаниями вышестоящих руководителей (Минобр РФ, Губернатор области, министр образования региона, нач. управления и пр.) и иными официальными документами, содержащими прямые или косвенные основания для инициации и последующей реализации проекта.
При заполнении графы необходимо указывать реквизиты соответствующих официальных документов.
Пример: пункт 2 протокола поручения Министра образования ….. области от 13 июля 2016 г. № 2 «………………..(формулировка поручения)»
"Цель проекта"
Рекомендуется формулировать одну цель с обязательным указанием 1 - 2 основных показателей и даты их достижения.
В формулировке цели проекта должен содержаться социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации проекта, выраженный в численно-измеримых показателях.
Пример: обеспечить оценку и развитие способностей, возможностей не менее 80% персонала …… (наименование организации СПО)
Не рекомендуется формулировать цель проекта в форме результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках проекта. Их приведение возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов "путем", "посредством", "с помощью" и пр. При этом основной показатель, отражаемый в цели проекта, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов "путем", "посредством", "с помощью" и пр.);
"Показатели проекта и их значения по годам"
Приводится список (наименования), единицы измерения и значения показателей по годам реализации проекта. Значения показателей приводятся по годам вплоть до года завершения проекта.
Выделяется первый уровень показателей, включающий основные показатели, отраженные в цели проекта, и дополнительные аналитические показатели. Показатели первого уровня должны соответствовать показателям, утвержденным (при наличии) в протоколе заседания президиума Совета на котором рассмотрено соответствующее предложение по проекту.
Также рекомендуется выделять показатели второго уровня, которые могут включать:
показатели, на основе которых или с помощью которых рассчитываются показатели первого уровня;
показатели, наблюдаемые в ходе реализации проекта и выделяемые в целях обеспечения управляемости проектом.
Общее рекомендуемое количество показателей, указываемых в паспорте проекта, составляет не более 10 единиц. По каждому показателю в обязательном порядке приводится методика (формула) расчета.
По каждому показателю должно быть указано базовое значение по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в формате "ММ.ГГГГ".) указываются в графе "Базовое значение" соответствующей таблицы.
Не рекомендуется использовать показатели с нулевым базовым значением.
Достижение значений показателей первого уровня проекта будет свидетельствовать о достижении целей проекта.
Пример показателей первого уровня:
Доля сотрудников организации СПО, прошедших оценку управленческих возможностей и способностей, %;
Доля сотрудников организации СПО, вошедших в кадровый резерв
Пример показателей второго уровня:
Охват сотрудников организации СПО мероприятиями, направленными на развитие кадрового потенциала
"Результаты проекта".
Необходимо указывать непосредственные результаты, создаваемые в рамках реализации проекта, которые позволят достичь цели проекта (способ достижения цели). По каждому результату приводятся требования к результату проекта с указанием качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить получение указанного результата.
В результатах проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках проекта и необходимых для достижения целей и показателей проекта. При формировании результатов проекта необходимо учитывать нормативно-правовую базу, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты.
В случае если результат прямо не оказывает влияние на достижение цели и показателей проекта, он не рекомендуется к включению в паспорт проекта.
Результаты проекта рекомендуется структурировать, выделяя непосредственные результаты, а также требования к результатам проекта.
Пример:
1. Разработан механизм управления кадровым потенциалом, включающий 5 компонентов:
Разработана и апробирована система оценки способностей и возможностей персонала не позднее …. (если результатом является документ – указывается срок его принятия);
Обустроена зона для проведения мероприятий с кадровым резервом: конференц-зал, 2 дискуссионные площадки и 2 зоны бизнес-образования;
Обеспечен доступ к широкополосному доступу сети Интернет со скоростью не ниже XX Мбит/c.
……
…..
2. Разработана и внедрена система поддержки IT-сопровождения развития кадрового потенциала, реализующая не менее 7 функций:
Обеспечен доступ к базе методических материалов в объеме не менее 1000 ед.
Организована электронная дискуссионная площадка с периодичностью работы не менее 1 раза в неделю
…..

## Slide 7: Матрица распределения ответственности
Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность |  |  |  |  |  | 
 | Куратор проекта | Руководитель проекта | Функциональный заказчик | ПОО СПО в Кемеровской области (обучающие по направлению «Информатика») |  | Сотрудники сетевой лаборатории РУМЦ | 
Приказ о создании РУМЦ, по направлению «Информатика» в Кемеровской области | С | О | У | Уч |  |  | 
Приказ о создании рабочей группы проектного офиса | У | О |  |  |  | Уч | 
Информационные письма с регламентом взаимодействия сетевой лаборатории с ПОО СПО Кемеровской области | У | О |  | Уч |  | Уч | 
Номенклатура дел сетевой лаборатории профессионального роста РУМЦ | У | О |  |  |  | Уч | 
Согласующий | С | Утверждающий | У | Ответственный за результат | О | Участвующий в достижении результата | Уч
ПРИМЕР
Notes: Матрица распределения ответственности помогает четко определить, кто за что отвечает.
В результате анализа взаимоотношений между элементами структуры проекта и организацией строится матрица, где результаты проекта становятся строками, а роли - столбцами (или наоборот).
На пересечениях результатов и ролей обозначают, имеет ли отношение данный человек к получению данного результата, и, если имеет, то какое.
1) Ответственный за результат. Для каждого результата обязательно должен быть указан один и только один ответственный.
2) Участвующий в достижении результата. Их может быть несколько, а может быть так, что сам ответственный является и исполнителем. Т.е. в одной ячейке может быть более одного обозначения.
3) Утверждающий. Человек, который утверждает, полученные результаты. Он может быть только один.
4) Согласующий. Человек, который участвует в согласовании полученных результатов. Их может быть несколько.

## Slide 8: Календарный план-график проекта
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и/или результат | Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Нормативно-правовое» |  |  |  |  |  | 
1. | Создание проектного офиса | 1 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | Приказ о создании рабочей группы (проектного офиса) | Руководитель проекта
2. | Создание рабочей группы | 1 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | Приказ о создании рабочей группы (проектного офиса) | Руководитель проекта
3. | Круглый стол, посвященный созданию РУМЦ по направлению «Информатика» и сетевой лаборатории профессионального роста | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | Приказ о создании РУМЦ, Положение об организации РУМЦ по направлению «Информатика» в Кемеровской области | Руководитель проекта
ПРИМЕР
Notes: Раздел содержит таблицу, в которой приводится иерархический список взаимосвязанных этапов (в случае, если реализация проекта предполагает этапность выполнения работ), мероприятий и контрольных точек проекта с указанием создаваемых результатов и ответственных исполнителей. В календарный план проекта включается полный перечень мероприятий, обеспечивающий создание результатов проекта.
Указываются плановые даты начала и даты окончания этапов в формате ДД.ММ.ГГГГ и длительность проекта в днях.

## Slide 9
МАРТ
2018
АПРЕЛЬ
2018
07.04
2018
НОЯБРЬ
2018
2018
-2020
СЕГОДНЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
в области инклюзивного образования ПОО региона, достигнув увеличения к 2020 году до 80 специалистов
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Создана рабочая группа
Проведены встречи с директорами ПОО СПО КО
Заказана информационно-технологическая платформа
Разработаны 2 программы повышения квалификации
по вопросам инклюзивного профессионального образования по направлению «Информатика»
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВОК
с профессиональными образовательными организациями Кемеровской области ведущими подготовку специалистов
по направлению «Информатика» в области инклюзивного образования
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРОВ О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
по вопросам инклюзивного профессионального образования
по направлению «Информатика», размещение их на информационно-технологической платформе электронного обучения и обеспечение ее функционирования
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОГО БАНКА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

## Slide 10: Вопросы.